## Task List All
STT | Yêu cầu | Giải pháp | Task | Note | Entity | Type | Resource | Days | Status | Check
2016-04-21
1 | Tạo entity "Đánh giá bình quân khách hàng" | Tiêu đề Vụ đầu tư (lookup) Khách hàng cá nhân (lookup) Khách hàng doanh nghiệp (lookup) Cự ly bình quân (decimal) Năng suất bình quân (decimal) CCS bình quân (decimal) |  |  | Đánh giá bình quân khách hàng | Form | Hân | 2016-04-21 | Done
2 | Cập nhật plugin Đánh giá khách hàng | Đánh giá bình quân 3 năm trên khách hàng lấy từ Đánh giá bình quân khách hàng |  |  | Khách hàng Khách hàng doanh nghiệp | Action | Duy
3 | Bỏ field "Thông số" + "Tiêu chuẩn kỹ thuật" |  |  |  | Thuốc BVTV | Form
4 | Tạo entity "Hoạt chất" | Mã hoạt chất (Text) Tên (Text) Diễn giải (Ntext) |  |  | Hoạt chất | Form
5 | Tạo entity (1-N) Hoạt chất thuốc | Hoạt chất (lookup) Tiêu chuẩn kỹ thuật (hàm lượng) decimal Đơn vị tính (lookup) |  |  | Hoạt chất thuốc | Form
2016-05-05
6 | Thêm field "Tình trạng thế chấp tài sản" | Cập nhật field "statuscode" | Nháp Thế chấp Giải chấp |  | Tài sản thế chấp | Form | Hằng | 2016-04-22 | Done | Done
7 | Lỗi khi cập nhật lại giá trị field "Giá trị trang thiết bị" | Plugin_ThemCSDTvaoChiTietHDTrangThietBi |  |  | Chi tiết HDDT MMTB | Plugin | Duy | 2016-05-06 | Done | Done
8 | Thay đổi Khách hàng > Không load Trạm + Cán bộ nông vụ |  |  |  | PDN giải ngân | Javascript | Tín | 2016-04-23 | Done | Done
9 | Tính giá trị field "Định mức đóng góp" | Định mức đóng góp = Giá trị hợp đồng / Tổng diện tích hưởng lợi |  | s | HDDT hạ tầng | Javascript | Tín | 2016-04-23 | Done | Done
10 | Thêm field "Tài sản thế chấp" | Lookup Tài sản thế chấp |  |  | Chi tiết đề nghị rút hồ sơ | Form | Hằng | 2016-05-06 | Done | Done
11 | Thêm field "Giá trị thế chấp" | money |  |  | Chi tiết đề nghị rút hồ sơ | Form | Hằng | 2016-05-06 | Done | Done
12 | Load "Giá trị thế chấp" = "Giá trị định giá/ GT thế chấp" | khi chọn field Tài sản thế chấp |  |  | Chi tiết đề nghị rút hồ sơ | Javascript | Tín | 2016-05-07 | Done | Done
13 | AutoSum field "Tổng giá trị tài sản thế chấp" từ field "Giá trị thế chấp" (Chi tiết Đề nghị rút hồ sơ) |  |  |  | Đề nghị rút hồ sơ | AutoSum | Hằng | 2016-05-07 | Done | Done
14 | Fillter "Hợp đồng thế chấp" | + Thuộc khách hàng đã chọn trong Đề nghị rút hồ sơ + HD tình trạng = Đã ký |  |  | Chi tiết đề nghị rút hồ sơ | Javascript | Tính | 2016-05-07 | Done | Done
15 | Ẩn/ Hiện Tab "Mục đích sử dụng" | Hiện khi loại Tài sản = đất / nhà + đất Ẩn với các trường hợp còn lại |  |  | Tài sản | Javascript | Nhanh | 2016-05-07 | Done | Done
16 | Yêu cầu giải chấp - Đã duyệt > Cập nhật lại giá trị các field | + Tình trạng (TSTC) = Giải chấp + Trạng thái tài sản (TS) = Chưa thế chấp |  |  | Yêu cầu giải chấp | Plugin | Duy | 2016-05-07 | Done | Done
17 | Thêm thông tin 2 trường Trạm + Cán bộ nông vụ khi autozen Nhật ký đồng ruộng |  |  |  | Chi tiết HDDT mía | Plugin | Duy | 2016-05-07 | Done | Done
18 | Khi HDDT Mía có tình trạng = Đã ký thì cập nhật field "Tình trạng" = Đã ký trong chi tiết HDDT mía |  |  |  | Chi tiết HDDT mía | Plugin | Duy | 2016-05-07 | Done | Done
19 | Cập nhật "Tình trạng" trong chi tiết HDDT mía theo field "Tình trạng nghiệm thu" | Tình trạng nghiệm thu = Tình trạng (Statuscode) Nháp = Nháp Đã ký = Ký HD Nghiệm thu 1 = Đã trồng Nghiệm thu 4 = Đã nghiệm thu xong |  |  | Chi tiết HDDT mía | Plugin | Duy | 2016-05-07 | Done | Done
20 | Khi nghiệm thu trồng mía có tình trạng = đã duyệt | Cập nhật field "Diện tích thực tế" = Diện tích nghiệm thu |  |  | Nghiệm thu trồng & chăm sóc mía | Plugin | Duy | 2016-05-07 | Done | Done
21 | Block Field "Mã số phiếu" |  |  |  | Phiếu điều chỉnh công nợ | Form | Hằng | 2016-05-07 | Done | Done
22 | Khi tạo mới Phiếu điều chỉnh công nợ > Thay đổi "Khách hàng" | + Xóa giá trị các field + Fillter các field theo Khách hàng | HĐ đầu tư mía Chi tiết HĐĐT mía BB giảm hủy diện tích Chi tiết BB giảm hủy diện tích Nghiệm thu trồng mía Chi tiết nghiệm thu trồng mía |  | Phiếu điều chỉnh công nợ | Javascript | Nhanh | 2016-05-07 | Done | Done
23 | khi chọn field "Phiếu phát sinh" = Biên bản giảm hủy diện tích > Save > lỗi | Không hiện + Required field "Nghiệm thu trồng mía" | Ẩn/Hiện theo field "Phiếu phát sinh" = LỖI |  | Phiếu điều chỉnh công nợ | Javascript | Tín | 2016-05-05 | Done | Done
24 | Khi tạo mới Phiếu điều chỉnh công nợ > Tính lại các giá trị điều chỉnh từ BB giảm hủy/ NT trồng mía đã chọn | All field trong các section: Chưa điều chỉnh Thay đổi / điều chỉnh Kết quả |  |  | Phiếu điều chỉnh công nợ | Plugin | Duy | 2016-05-07 | Done
25 | 2 field "Số tiền còn lại HL" + "Số tiền còn lại KHL" > không được phép âm |  |  |  | Phiếu điều chỉnh công nợ | Form | Nhanh | 2016-05-07 | Done | Done
26 | Qui trình duyệt cho PDC công nợ |  |  |  | Phiếu điều chỉnh công nợ | Process | Nhanh | 2016-05-07 | Done | Done
27 | BB giảm hủy diện tích có tình trạng = Đã duyệt thì cập nhật giá trị field "Diện tích giảm" trong chi tiết HDDT mía | Diện tích giảm (Chi tiết HDDT mía) = Diện tích giảm (Chi tiết BB giảm hủy dt) |  |  | BB giảm hủy diện tích | Plugin | Duy | 2016-05-07 | Done | Error
28 | Fillter "HDDT mía" theo khách hàng và HD có tình trạng = Đã ký |  |  |  | BB giảm hủy diện tích | Javascript | Tín | 2016-05-07 | Done | Done
29 | Fillter field "Thửa đất" theo HDDT Mía trong BB giảm hủy diện tích |  |  |  | Chi tiết BB giảm hủy diện tích | Javascript | Nhanh | 2016-05-07 | Done | Error
30 | Tiêu đề chưa load |  |  |  | Chi tiết BB giảm hủy diện tích | Javascript | Nhanh | 2016-05-07 | Done | Done
31 | Loại giảm = Giảm vụ trước | Hiển thị field + required "Vụ đầu tư điều chỉnh" |  |  | Chi tiết BB giảm hủy diện tích | Javascript | Nhanh | 2016-05-07 | Done | Done
32 | Thêm field "Loại biên bản" - OptionSet | Giảm diện tích Hủy diện tích |  |  | Chi tiết BB giảm hủy diện tích | Form | Hằng | 2016-05-07 | Done | Done
33 | Ẩn/ hiện theo field "Loại biên bản" | Loại biên bản = Giảm > Hiện field: "Loại giảm" + "Diện tích giảm" > xóa giá trị field "Diện tích giảm" |  |  | Chi tiết BB giảm hủy diện tích | Javascript | Tín | 2016-05-07 | Done | Done
34 | Qui trình duyệt cho Biên bản mía cháy |  |  |  | Biên bản mía cháy | Process | Nhanh
35 | Không load được giá trị trong tab "Định mức - Đề nghị" |  |  |  | PDK hom giống | Plugin | Duy | 2016-05-07 | Done | Error
36 | Không hiện thông báo "Vui lòng chọn nhập đối tác…" |  |  |  | All Phiếu đăng ký | Javascript | Nhanh | 2016-05-07 | Done | Done
37 | Fillter HD cung cấp dịch có tình trạng = Đã ký |  |  |  | NT dịch vụ | Javascript | Tín | 2016-05-07 | Done | Done
38 | Không copy Chi tiết HDDT mía trong PDK hom giống sang PGN hom giống > Khi bấm nút "Giao nhận" |  |  |  | PDK hom giống | Action | Duy | 2016-05-07 | Done | Done
39 | AutoSum field "Tổng SL mía cháy" (BB mía cháy) từ field "SL mía cháy" trong chi tiết BB mía cháy |  |  |  | BB mía cháy | AutoSum | Hằng | 2016-05-07 | Done | Done
40 | PGN sau khi Đã duyệt > cập nhật lại số tiền đã chi theo từng loại trong chi tiết HDDT mía theo tổng số tiến đã phân bổ đầu tư |  |  |  | All Phiếu Giao Nhận | Plugin | Duy
2016-05-07
41 | Sửa field "đặc tính vươn lóng" thành optionset |  |  |  | Giống mía | Form | Hằng | 2016-05-07 | Done | Done
42 | Bỏ Ẩn/hiện Nhóm phân bón và loại phân bón |  |  |  | Phân bón | Javascript | Tín | 2016-05-07
43 | AutoSum field trong HDDT mía từ các field trong Chi tiết HDDT mía - Tổng tiền đầu tư. - Đầu tư hoàn lại. - Đầu tư không hoàn lại. |  |  |  | HDDT mía | AutoSum | Tín | 2016-05-07 | Done | Done
44 | HD thuê đất / HDDT mía > Vẫn hiện Quick View thông tin của HDDT đầu tư trang thiết bị |  |  |  | Chi tiết PDN giải ngân | Javascript | Tín | 2016-05-07 | Done | Done
45 | Ẩn/Hiện field + Nội dung giải ngân + Hình thức giải ngân | > theo "Loại hợp đồng" trong PDN giải ngân đã chọn | + Loại HD = HDDT mía > Hiện field Nội dung GN + Hình thức GN + Loại HD = HDDT thuê đất/ HDDT MMTB > Ẩn field Nội dung GN + Hình thức GN | Loại HĐ = HDDT thuê đất/ HDĐT MMTB => vẫn hiện field Hình thức giải ngân. | Chi tiết PDN giải ngân | Javascript | Tín | 2016-05-07 | Done | Done
46 | Ẩn/Hiện theo field "Loại đầu tư" + "Hình thức giải ngân" | + Không Hoàn lại - Tiền mặt > Hiện field "ĐM đầu tư KHL" + Hoàn lại - Tiền mặt > Hiện field "ĐMHL tiền mặt " + Hoàn lại - Vật tư > Hiện field "ĐMHL vật tư" |  |  | Chi tiết PDN giải ngân | Javascript | Tín | 2016-05-07 | Done | Done
47 | Ẩn/Hiện field "Diện tích nghiệm thu" theo Loại hợp đồng trong PDN giải ngân | + Loại HD = HDDT mía / HDDT thuê đất > Hiện field Diện tích nghiệm thu + Loại HD = HDDT MMTB > Ẩn field Diện tích nghiệm thu |  |  | Chi tiết PDN giải ngân | Javascript | Tín | 2016-05-07 | Done | Done
48 | Fillter các field: - Nghiệm thu tưới mía - Nghiệm thu bóc lá mía - NT đầu tư bổ sung vốn - NT đầu tư bổ sung vốn khác - Nghiệm thu thuê đất - Nghiệm thu MMTB | + Fillter theo HD/ Chi tiết HD đã chọn + Nghiệm thu đã duyệt | - Chi tiết nghiệm thu thuê đất (theo NT thuê đất) |  | Chi tiết PDN giải ngân | Javascript | Tín | 2016-09-05 | Done | Error
49 | Khi chọn thông tin các field: - Nghiệm thu tưới mía - Nghiệm thu bóc lá mía - NT đầu tư bổ sung vốn - NT đầu tư bổ sung vốn khác - Chi tiết nghiệm thu thuê đất - Chi tiết nghiệm thu MMTB | Load giá trị: + Diện tích nghiệm thu + Số tiền ĐT không hoàn lại + Số tiền ĐT có HL - tiền mặt + Số tiền ĐT có HL - vật tư | Xóa giá trị khi thay đổi thông tin của các field |  | Chi tiết PDN giải ngân | Javascript | Tín | 2016-09-05 | Done | Error
50 | Cập nhật lại plugin "Plugin_ThemCSDTvaoCTGiaiNgan" | Tính lại Định mức và số tiền giải ngân |  |  | Chi tiết PDN giải ngân | Plugin | Duy
51 | AutoNumber "Mã bảng kê" | BKTKK_0000000001 |  |  | Bảng kê tiền khuyến khích | Form | Hằng | 2016-05-09 | Done | Done
52 | Create Process: Bảng kê tiền khuyến khích Bảng kê chi tiền cuối vụ Lệnh chi Phiếu chuyển nợ |  |  |  | Bảng kê tiền khuyến khích Bảng kê chi tiền cuối vụ Lệnh chi Phiếu chuyển nợ | Process | Nhanh | 2016-05-08 | Done | Done
53 | Process thêm 2 stage sau "Giám đốc NN" + Kế toán viên + Kế toán trưởng | + Tạo Process + Tạo Config Process |  |  | All Phiếu giao nhận Phiếu chuyển nợ Phiếu điều chỉnh công nợ | Process | Nhanh | 2016-05-08 | Done | Done
54 | CTBB giảm hủy diện tích không filter theo BB giảm hủy diện tích |  | Khi chọn "Phiếu phát sinh"= BB giảm hủy diện tích |  | Biên bản giảm hủy diện tích | Javascript | Tín | 2016-05-09 | Done | Done
55 | Tiêu đề chưa load |  |  |  | Phiếu điều chỉnh công nợ Phiếu đk hom giống | Javascript | Tín | 2016-05-09 | Done | Done
56 | Phiếu đk Thuốc/vật tư chưa duyệt -> mà hiện lên nút "+ Giao nhận" |  |  |  | Phiếu đk Thuốc/ phiếu đk Vật tư |  |  |  | Done | Done
2016-05-08
57 | Click nút "Tính tiền KK" > Lỗi |  |  |  | Bảng kê tiền KK | Action | Duy | 2016-05-08 | Done | Error
58 | BB thỏa thuận công đốn | tình trạng duyệt | Nháp Trưởng trạm Đã duyệt |  |  | Process | Nhanh | 2016-05-09 | Done
59 | Giá tổng công | Công đốn chặt và bốc mía + trung chuyển | nếu trung chuyển ko có set = 0 | Bussiness Rule | Chi tiết BB thỏa thuận công đốn | Form | Hằng
60 | Fillter HD thu hoạch theo HD thu hoạch trong all Lệnh đốn thuộc khách hàng + HDDT mía |  |  |  | Chi tiết NT sau thu hoạch | Javascript | Tín | 2016-05-09 | Done
61 | Thêm field (decimal) + Tổng SL mía thu hoạch + Tổng SL mía tươi + Tổng SL mía cháy | AutoSum cho các field từ chi tiết NT sau thu hoạch lên NT sau thu hoạch |  |  | NT sau thu hoạch | Form | Hằng | 2016-05-08 | Done | Done
62 | Action "Lấy Lệnh Đốn" > Lỗi | "Invalid XML" |  |  | Lệnh Chi | Action | Duy
63 | Action "Tính tiền mía" | Chạy xong không hiện phiếu tính tiền mía |  |  | Lệnh Chi | Action | Duy
64 | Chọn "Đối tác vận chuyển" > kiểm tra khách hàng có ký HD vận chuyển chưa | Chưa > Hiện thông báo Có > Fillter Xe vận chuyển theo đối tác vận chuyển |  |  | Lệnh đốn | Javascript | Nhanh | 2016-05-09 | Done | Done
65 | Cập nhật tình trạng = Đã duyệt > Lỗi | - Sửa câu thông báo "Vui tiền công đốn…." - Lỗi không ra được Chi tiết Bảng kê tiền mía | Sao hiện thông báo "Vui lòng chọn chính sách đầu tư trên chi tiết hợp đồng…" |  | Lệnh Chi | Plugin | Duy
2016-05-09
66 | block Field "Mã biên bản" |  |  |  | Biên bản thỏa thuận công đốn |  | Hằng | 2016-05-10 | Done | Done
67 | Fillter field "HĐ thu hoạch" theo Đầu công trong BB thỏa thuận công đốn có tình trạng Đã duyệt |  |  |  | Lệnh đốn |  | Nhanh | 2016-05-11 | Done
68 | Nhập field "Khách hàng"-> mất field Lệnh đốn |  |  |  | Phiếu đăng tài
69 | Dashboard "Tình hình sinh trưởng & chăm sóc mía" | + Không hiện chart "Tỉ lệ sâu bệnh" (org 92) + Tính tổng Diện tích mía cháy > tính từ NT sau thu hoạch |  |  | Dashbroad | Dashbroad | Duy
70 | Remove dấu "." trong field "Năm" |  |  |  | Tỷ lệ thu hồi vốn | Javascript | Tín | 2016-05-10 | Done
71 | Tiêu đề chưa load |  |  |  | Bảng kê tiền khuyến khích |  | Nhanh | 2016-05-10 | Done | Done
72 | Fillter HĐ đầu tư mía | > Theo khách hàng |  |  | Phiếu tính tiền khuyến khích |  | Nhanh
73 | Nghiệm thu bóc lá -> duyệt đến bước cuối cùng -> Không cập nhật lại tình trạng ="Đã duyệt" |  |  |  | Nghiệm thu bóc lá | Javascript | Nhanh | 2016-05-10 | Done | Done
74 | Đối tác vận chuyển không được mapping từ HĐ vận chuyển qua |  |  |  | Danh mục xe- Xe vận chuyển
75 | Chỉnh sửa Copy Chính sách | Kiểm tra vụ đầu tư: + Nếu không có VDT kế tiếp thì lấy VDT hiện tại trong Chính sách đầu tư đang chọn + Nếu có VDT kế tiếp > Gán vụ đầu tư mới |  |  | Chính sách đầu tư
2016-05-10
76 | Khi nhập diện tích giảm > Kiểm tra diện tích giảm với diện tích còn lại trong chi tiết HDDT mía | + Nếu nhỏ hơn > không hiện thông báo + Nếu lớn hơn > Hiện thông báo "Diện tích giảm vượt quá diện tích thửa đất hiện đang có - diện tích thửa đất : <diện tích>" + Nếu bằng > Hiện thông báo "Diện tích giảm bằng diện tích thửa đất - Vui lòng chuyển thành Hủy thửa đất" |  |  | Chi tiết BB giảm hủy diện tích | Javascript | Tín | 2016-05-10
77 | Process "NT đầu tư bổ sung vốn" |  |  |  | NT đầu tư bổ sung vốn | Process | Nhanh | 2016-05-10
78 | Tạo Process cho NT đầu tư bổ sung vốn-> cập nhật tình trạng "Đã duyệt" sau khi duyệt xong quy trình |  |  |  | NT đầu tư bổ sung vốn | Javascript | Nhanh | 2016-05-10 | Done
79 | Cập nhật các field sau khi đã cân đo xong | Trọng lượng xỗi Trọng lượng bì CCS thực tế Tạp chất thực tế |  |  | Lệnh đốn | Plugin | Duy | 2016-05-10
80 | Không tạo mới NT bóc lá mía được | > Chưa có chính sách đầu tư phù hợp | - Load chính sách đầu tư - Load định mức | Vy dư | CT nghiệm thu bóc lá mía | Plugin | Duy | 2016-05-10
81 | Fillter "Thửa đất" theo HDDT mía trong NT tưới mía |  |  |  | Nghiệm thu tưới mía | Javascript | Tín | 2016-05-10
82 | Mapping Chi tiết HDDT mía | Khi tạo Nt đầu tư bổ sung vốn từ Chi tiết HDDT mía > Có chi tiết HDDT mía | Mapping các field: + HDDT mía + Khách hàng + Trạm + CBNV |  | NT đầu tư bổ sung vốn | Javascript | Nhanh | 2016-05-10
83 | Fillter "Đánh giá sinh trưởng" theo Chi tiết HDDT mía |  |  |  | NT đầu tư bổ sung vốn | Javascript | Nhanh | 2016-05-10
84 | Chọn "Đánh giá sinh trưởng" Load thông tin của Đánh giá sinh trưởng vừa chọn vào các tab sau: trong | + Đánh giá sinh trưởng + Chi tiết Sâu hại + Chi tiết Bệnh hại |  |  | NT đầu tư bổ sung vốn | Plugin | Duy | 2016-05-10
85 | Lỗi plugin -> Khi chọn Loại đánh giá = "Đánh giá thâm canh" -> Save báo lỗi |  |  |  | NT đầu tư bổ sung vốn | Plugin | Duy | 2016-05-10 | Done
86 | Khi duyệt field "Tình trạng duyệt = Hoàn tất" > Cập nhật field "Tình trạng = Đã duyệt" |  |  |  | PDN giải ngân Đề nghị rút hồ sơ Phiếu điều chỉnh công nợ PGN hom giống | Plugin | Nhanh | 2016-05-05 | Done
2016-05-13
87 | Chỉnh sửa các Action Copy trong Chính sách + Bảng giá | > Click nút Copy > Hiển thị thông báo "Chọn vụ đầu tư bạn muốn sao chép: > Lookup Vụ Đầu Tư > Kiểm tra nếu chưa chọn thì không cho Copy > OK | Cập nhật lại plugin Copy > Copy sang vụ đầu tư chọn trong thông báo |  | Chính sách đầu tư Chính sách thu mua Bảng giá dịch vụ Bảng giá vận chuyển Bảng giá công đốn Bảng giá thuốc BVTV Bảng giá phân bón Bảng giá vật tư khác
87 | Chỉnh tình trạng (statuscode) | Nháp Đã nộp |  |  | Khách hàng dự bị | Form | Hân | 2016-05-13 | Done
87 | Tạo 2 View | Khách hàng dự bị chưa nộp Khách hàng dự bị đã nộp |  |  | Khách hàng dự bị | View | Hân | 2016-05-13 | Done
87 | Tạo entity "HĐ vận chuyển - Xe vận chuyển" | Tiêu đề HĐ vận chuyển Xe vận chuyển Tình trạng (statuscode) - Nháp - Đã ký HĐ - Đang vận chuyển - Đã hủy Mã xe trong vụ |  |  | HĐ vận chuyển - Xe vận chuyển | Form | Hân | 2016-05-13 | Done
2016-05-21
88 | Đề nghị đầu tư > bỏ nút duyệt |  |  |  | Đề nghị đầu tư | Button | Hân | 2016-05-21 | Done
89 | Chuyển action thành plugin khi tình trạng Đã duyệt thì | + Tạo mới Thửa Đất + Tài sản + Tạo mới HD > Tạo chi tiết HD gắn Thửa Đất / Tạo Tài sản thế chấp |  |  | Đề nghị đầu tư | Plugin | Duy
90 | Thêm tình trạng thẩm định optionset : Chưa thẩm định / Đã thẩm định |  |  |  | Tài sản | Form | Hằng
91 | Tạo nút Thẩm Định | Cập nhật field "Tình trạng thẩm định" |  |  | Tài sản | Plugin | Duy
92 | Tỷ lệ thu hồi vốn dự kiến > sửa lại plugin Chính sách trên HĐ |  |  |  | All HĐ đầu tư | Plugin | Duy
93 | Tạo entity "Tăng giảm giá trung chuyển theo vùng địa lý" | Tiêu đề Ngày áp dụng Bảng giá công đốn Vùng địa lý Hệ số tăng/giảm |  |  | Tăng giảm giá trung chuyển theo vùng địa lý | Form | Hân | 2016-05-21 | Done
94 | Thêm sub grid "Tăng giảm giá trung chuyển theo vùng địa lý" |  |  |  | Bảng giá công đốn | Form | Hân | 2016-05-21 | Done
95 | Cập nhật Action Copy Bảng giá công đốn | Thêm phần copy "Tăng giảm giá trung chuyển theo vùng địa lý" |  |  | Bảng giá công đốn | Plugin | Duy | 2016-05-21 | Done
96 | Load Đơn giá trong Bảng giá công đốn |  |  |  | BB thỏa thuận công đốn | Javascript | Nhanh

## Error
STT | Task | Note | Entity | Type | Resource | Days | Status | Check
2016-04-22
1 | Chi tiết HDDT mía không load được Chính sách đầu tư | Tạo mới hay Update thông tin trong Tab "TRỒNG VÀ CHĂM SÓC MÍA" > không load được chính sách đầu tư (CSDT không có điều kiện gì hết và cũng là ngày mới nhất) | Chi tiết HDDT mía | Plugin | Duy |  | Done
2 | Lệnh chi > Nhấn nút Lấy lệnh đốn | Bấm lần thứ 1 > Sao lại thông báo là "Đã tạo phiếu tính tiền mía thành công" Bấm lần thứ 2 > Lỗi như hình attached | Lệnh chi | Action | Duy |  | Done
3 | Field Tình trạng thêm value "Đã tính tiền" |  | Lệnh đốn | Form | Hằng
4 | Lệnh chi > cập nhật Plugin | - Khi lệnh chi cập nhật tình trạng Đã duyệt > cập nhật Tình trạng của các lệnh đốn trong Lệnh chi thành "Đã tính tiền" - Khi Lấy lệnh đốn trong lệnh chi thì chỉ lấy những Lệnh đốn chưa tính tiền. | Lệnh chi | Plugin | Duy
5 | Nhấn nút Tính tiền mía không tính |  | Lệnh chi | Action | Duy
6 | Duyệt hoàn tất > Tạo chi tiết BK tiền mía | Hiện thông báo lỗi sai Không có tiền công đốn > ko tính được chi tiết bảng kê | Lệnh chi | Plugin | Duy
7 | PĐK + PGN > Không tính được các thông tin trong tab "Định mức - Đề nghị" | Đã chọn chi tiết HDDT mía vào danh sách > HD đã ký + Chính sách đầu tư có lần giải ngân | All Phiếu đăng ký All Phiếu giao nhận | Plugin | Duy
8 | PĐN thưởng > Save lỗi |  | PĐN thưởng | Javascript | Nhanh |  | Done
9 | Không lấy được các PĐN thưởng |  | BK chi tiền cuối vụ | Plugin | Duy
10 | Tính tiền KK không được |  | BK tiền khuyến khích | Action | Duy
11 | Hiện thông báo chọn đối tác cung cấp dịch vụ trong PDK |  | NT dịch vụ | Javascript | Nhanh |  | Done
12 | Lệnh đốn - không lưu được HD thu hoạch | Chọn HD thu hoạch > Save lại mất | Lệnh đốn | Javascript | Nhanh |  | Done
13 | Sửa chart lỗi | Khi sửa chart, và save lại báo lỗi [Plugin_AutoSum: Plugin_AutoSum.Plugin_AutoSum] [56107f7b-7492-e511-93f0-98be942a7cb3: Plugin_AutoSum.Plugin_AutoSum: Update of any Entity] | Dashboard | Dashboard | Duy
14 | PDK dịch vụ - Lỗi Onload |  | PDK dịch vụ | Javascript | Nhanh |  | Done
15 | Nhấn nút Phiếu tính tiền mía trong Lệnh chi, có lỗi The given key was not present in the dictonary |  | Lệnh chi | Action | Duy
16 | Hợp đồng ĐT hạ tầng: Field Đối tác cung cấp: chọn KHDN không được. Hoặc khi chọn KHCN, khi chọn lại KHDN khi save vẫn là KHCN |  | Hợp đồng ĐT hạ tầng | Javascript | Nhanh
17 | PĐN THANH TOÁN_NT DỊCH VỤ > Filter NT dịch vụ theo khách hàng trong PDN thanh toán |  | PĐN THANH TOÁN_NT DỊCH VỤ | Javascript | Nhanh

## 92_thiếu
STT | Task | Note |  | Entity | Type | Resource | Days | Status | Check
2016-05-11
1 | Block all field Lookup trên Process |  |  | Đề nghị đầu tư | Javascript | Tín
2 | Tạo field "NV phòng NL" > Lookup User Remove field "Trưởng phòng NL" |  |  | Đề nghị đầu tư | Form | Hằng
3 | Process Config "Đề nghị đầu tư" |  |  | Đề nghị đầu tư | Process | Nhanh
4 | Tạo field "Mã thửa đất cũ" | Text |  | Thửa đất | Form | Hằng
5 | Tạo field | Mã tài sản cũ (text) Thời hạn sổ 2 (datetime) |  | Tài sản | Form | Hằng
6 | Tạo field "Mã HĐ cũ" | Text |  | HD cung cap dich vu HDDT mía HDDT thuê đất HDDT Trang thiết bị HD thế chấp | Form | Hằng
7 | View : Ẩn cột "Công điều từ nơi khác" | All view |  | Chính sách thu mua | View | Hằng
8 | Tạo thêm field (decimal) | - NS tiềm năng có tưới/thâm canh (từ) - NS tiềm năng có tưới/thâm canh (đến) - NS tiềm năng không tưới/thâm canh (từ) - NS tiềm năng không tưới/thâm canh (đến) - CCS tiềm năng (từ) - CCS tiềm năng (đến) |  | Giống mía | Form | Hằng
9 | Thêm điều kiện Fillter chức vụ = Trưởng trạm nông vụ vào view Cán bộ nông vụ |  |  | Nhân viên | View | Hân | 2016-05-11 | Done
10 | Tạo field "Mã nghiệm thu cũ" | manghiemthucu |  | Nghiệm thu tưới mía Nghiệm thu trồng và chăm sóc mía | Form | Hân | 2016-05-11 | Done
11 | Tạo field "Mã HĐ cũ" | mahopdongcu |  | HD vận chuyển HDDT hạ tầng | Form | Hân | 2016-05-11 | Done
12 | Cập nhật value field "Nhóm bệnh" | Vi khuẩn Nấm Virus Phytoplasma Khác |  | Bệnh hại | Form | Hằng
13 | Tạo field "Nhóm MM/TB" - optionset | Máy móc Thiết bị |  | Máy móc thiết bị | Form | Hằng
14 | Tạo field "Loại chi tiết" - optionset | Cày Bừa Phay Cào/Bừa cỏ Bón phân Tề gốc/Vun gốc | Phun thuốc Trồng mía Thu hoạch Đào Vận chuyển Bón mía | Máy móc thiết bị | Form | Hằng
15 | Tạo field "Nhóm theo công suất" - optionset | <50 50-80 90-110 120-145 155-185 210-240 >240 |  | Máy móc thiết bị | Form | Hằng
16 | Tạo field "Loại" - optionset | Chăm sóc Làm đất Chuyên dụng Phòng chống cháy Thu hoạch Trồng mía Đa dụng Khác |  | Máy móc thiết bị | Form | Hằng
2016-05-12
17 | Tạo field "Mã nghiệm thu cũ" | manghiemthucu |  | Nghiệm thu MMTB | Form | Hằng | 2016-05-12 | Done
18 | Tạo field "Mã biên bản cũ" | mabienbancu |  | BB thỏa thuận công đốn | Form | Hằng | 2016-05-12 | Done
19 | Fillter HDDT mía theo khách hang + HD đã ký |  |  | BB thỏa thuận công đốn | Javascript | Nhanh
20 | OnChange Chủ mía > không thay đổi Quick View |  |  | BB thỏa thuận công đốn | Javascript | Nhanh
21 | Fillter HD thu hoạch theo Đầu công + HD đã ký |  |  | BB thỏa thuận công đốn | Javascript | Nhanh
22 | Kiểm tra Đầu công 2 phải khác đầu công 1 |  |  | BB thỏa thuận công đốn | Javascript | Nhanh
2016-05-13
| Chọn Loại HD = HD cc dịch vụ > không hiện Loại dịch vụ |  |  | Đề nghị đầu tư | Javascript | Tín
| Bỏ chọn HDDT mía > Không ẩn field Loại HDDT mía |  |  | Đề nghị đầu tư | Javascript | Tín
| Config Process |  |  | Đề nghị rút hồ sơ | Process | Nhanh
| Chọn Tài sản > Load Tab "Yêu cầu xóa đăng ký - Bất động sản / Động sản" theo Tài sản |  |  | Yêu cầu giải chấp | Javascript | Nhanh

## Công thức Tính tiền mía
Điều kiện | Giá trị | Công thức
| Thu mua mía ĐT | = Đơn giá mía cơ bản 10 CCS tại nhà máy
| Mía bao tiêu | = Đơn giá mía cơ bản 10 CCS tại ruộng
| CCS thanh toán | = Lấy CCS thực tế so sánh trong bảng CCS bao trong CSTM
| CCS thưởng | = Lấy CCS thực tế so sánh trong bảng CCS thưởng trong CSTM
| Tạp chất thưởng | = Lấy tạp chất thanh toán so sánh trong bảng tạp chất thưởng trong CSTM
| Tạp chất phạt | = Lấy tạp chất thanh toán so sánh trong bảng tạp chất phạt trong CSTM
| Cách trừ = Miễn trừ | Tạp chất trừ = 0
| Cách trừ = Phần dư | Tạp chất trừ = Hệ số nhỏ nhất trong điều kiện
| Cách trừ = Đúng chỉ số | Tạp chất trừ = Tạp chất thanh toán
| Cách trừ = Nhân hệ số | Tạp chất trừ = Tạp chất thanh toán x hệ số
| Cách trừ = Phạt tạp chất cao | Số tiền phạt
| Khối lượng thanh toán | = (Cân vào - Cân ra) - (Cân vào - Cân ra) x tạp chất trừ (%)
CCS thanh toán < 10 CCS | Giá mía | = Đơn giá mía cơ bản 10 CCS - ((10 - CCS thanh toán) x Đơn giá giảm 1 CCS)
CCS thanh toán > 10 CCS | Giá mía | = Đơn giá mía cơ bản 10 CCS + ((CCS thanh toán -10) x Đơn tăng 1 CCS)
| Giá thu hoạch | = Đơn giá BB thỏa thuận công đốn
| Giá vận chuyển | = Đơn giá Bảng giá vận chuyển
Số tiền tính | Tiền mía | = Giá mía x Khối lượng thanh toán
| Tiền công đốn | = Giá thu hoạch x Khối lượng thanh toán
| Tiền xe | = Giá vận chuyển x Cự ly vận chuyển của thửa đất x Khối lượng thanh toán
|  | = ((Số km đầu tiên X Đơn giá cho số km đầu tiên) + (Cự ly - Số km đầu tiên) X Đơn giá tăng thêm cho 1km) x Hệ số vùng + giá xăng dầu ) x Khối lượng thanh toán | Áp dụng
Tiền thưởng | Tiền thưởng CCS | = CCS thưởng x Khối lượng thanh toán | theo xa
| Tiền thưởng tạp chất | = Tạp chất thưởng x Khối lượng thanh toán | theo xe
Tiền phạt này tính cho đầu công | Tiền phạt tạp chất | = Số tiền phạt x Khối lượng thanh toán
Dựa vào Cách tính tiền tạm giữ (Vận chuyển / Thu hoạch ) để lấy Số tiền hay phần trăm tạm giữ | Tạm giữ vận chuyển | = Tạm giữ (%)_CSTM x Số tiền vận chuyển xe | So sánh với tạm giữ tối đa để xét giữ hay không giữ
| Tạm giữ thu hoạch | = Số tiền tạm giữ_CSTM x KL thanh toán
KH có BB thu hoạch sớm mới tính | Tạm giữ thu hoạch sớm | = Tạm giữ tiền mía_CSTM x diện tích thu hoạch sớm
Hỗ trợ | Hỗ trợ mua mía | = Đơn giá hỗ trợ mua mía_CSTM x Khối lượng thanh toán
| Hỗ trợ vận chuyển | = Đơn giá hỗ trợ VC_CSTM x Khối lượng thanh toán
| Hỗ trợ thu hoạch | = Đơn giá hỗ trợ TH_CSTM x Khối lượng thanh toán
| Chi phí nhà máy mua mía | = Tiền mía + Tiền thưởng CCS + Tiền thưởng tạp chất + Hỗ trợ mua mía + Hỗ trợ vận chuyển + Hỗ trợ thu hoạch + tiền xe - tiền phạt tạp chất
Tiền chi | Tiền chi chủ mía | = Tiền mía + Tiền thưởng CCS + Tiền thưởng tạp chất - Tạm giữ nông dân + Hỗ trợ mua mía - tiền công đốn - nợ - lãi | Trừ thêm tiền công đốn khi đầu công không phải chủ mía
|  | = Tiền mía + Tiền thưởng CCS - Tạm giữ nông dân + Hỗ trợ mua mía - tiền công đốn - nợ - lãi | Chủ mía là đầu công
| Tiền chi vận chuyển | = Tiền xe - Tạm giữ vận chuyển + Hỗ trợ vận chuyển
| Tiền chi đầu công | = Tiền công đốn + Tiền thưởng tạp chất - Tạm giữ thu hoạch + Hỗ trợ thu hoạch -Tiền phạt tạp chất
| Diện tích thực tế | Diện tích sau khi nghiệm thu trồng mía
| Diện tích giảm | Diện tích lấy từ Biên bản giảm hủy diện tích đã duyệt
| Diện tích còn lại | = Diện tích thực tế - Diện tích giảm
| Sản lượng thực tế | Tổng KL thanh toán từ Phiếu tính tiền mía thuộc Chi tiết HDDT mía
| CCS thực tế bình quân | Trung bình CCS thực tế từ Phiếu tính tiền mía thuộc Chi tiết HDDT mía
Năng suất mía | Năng suất thực tế | = Sản lượng thực tế / Diện tích còn lại | NS mía
| Năng suất đường | = Năng suất thực tế x CCS thực tế bình quân / 100

## Thưởng
Giá trị | Điều kiện | Công thức
Thưởng cho chủ mía khi hoàn thành HĐ | + Lệnh đốn cuối + Tỉ lệ mía cháy trong nghiệm thu (%) < tỉ lệ mía cháy CSTM (%) > Tỉ lệ mía cháy NT(%) = (Tổng "Mía cháy") / (Tổng "sản lượng") trong all NT sau thu hoạch thuộc HDDT mía thuộc lệnh đốn + Định mức thưởng = "Thưởng hoàn thành HĐ" trong CSTM | = Định mức thưởng
Thưởng cho đầu công khi tỷ lệ mía cháy thấp | + Định mức thưởng = ĐM thưởng mía cháy trong CSTM + KL thưởng = KL tính từ "Hình thức tính KL thưởng (TLMC)" trong CSTM để lấy KL là KL mía tươi / Tổng KL | = Định mức thưởng x KL thưởng
Thưởng cho đầu công khi chặt sát gốc | + Định mức thưởng = Thưởng chặt sát gốc + KL thưởng = KL tính theo "Hình thức tính KL thưởng (CSG)" trong CSTM để lấy KL là KL mía tươi / Tổng KL | = Định mức thưởng x KL thưởng
Thưởng tạp chất thấp | Tính "Tạp chất thưởng" với "Hình thức thưởng" = "Thưởng theo thửa đất " có 2 trường hợp : + Khi lệnh đốn có đầu công > Người được thưởng là đầu công + Khi lệnh đốn không có đầu công + thưởng cho chủ mía = "Có" (CSTM) > Người được thưởng là chủ mía + Khi lệnh đốn không có đầu công + thưởng cho chủ mía = "Không" (CSTM) > thì không tính gì hết | + Định mức thưởng = Số tiền thưởng tạp chất + KL thưởng = KL thanh toán + Số tiền thưởng = Định mức thưởng x KL thưởng
| Tính "Tạp chất thưởng" với "Hình thức thưởng" = "Thưởng theo xe" có 2 trường hợp : + Khi lệnh đốn không có đầu công + thưởng cho chủ mía = "Có" (CSTM) > tính thưởng tạp chất vào field "Thưởng tạp chất" trên Phiếu tính tiền mía + Khi lệnh đốn không có đầu công + thưởng cho chủ mía = "Không" (CSTM) > thì không tính gì hết | + Định mức thưởng = Số tiền thưởng tạp chất + KL thưởng = KL thanh toán + Số tiền thưởng = Định mức thưởng x KL thưởng
Khuyến khích phát triển | Dựa vào Năng suất mía trung bình của khách hàng , so sánh với qui định trong bảng Khuyến khích phát triển - CSTM > lấy ra được Định mức thưởng KKPT | Số tiền KKPT = Định mức thưởng KKPT x Sản lượng mía sạch
Khuyến khích năng suất đường cao | Dựa vào Năng suất đường trung bình của khách hàng , so sánh với qui định trong bảng Khuyến khích năng suất đường cao - CSTM (điều kiện % mía cháy + vi phạm HD) > lấy ra được Đơn giá tiền KKNS cao | Số tiền KKNS cao = Đơn giá tiền KKNS cao x Sản lượng mía sạch

## Sheet1
Chi tiết HDDT mía | tình trạng | tình trạng nghiệm thu | CSDT = trồng_chamsoc | Lần giải ngân | Tổng tiền cho tời thời điểm ht dc nhận
ct 1 | Đã ký | Chưa NT | ct1 | HD
ct 2 |  | NT1 | ct2 | HD + NT1 + NT2
Tổng định mức | Tổng GN | Tổng tiền các PDK (Đã duyệt chưa giao nhận) | Tổng tiền còn lai = Tổng DM - Tổng GN - Tổng tiền các PDK (Đã duyệt chưa giao nhận)
Tổng tiền của chi tiết PDK đang tính | Tổng tiền còn lai